## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE
LEOBERTO LEAL
| OBRA: | PONTE SOBRE O RIO FEIJÃO - ZONA RURAL - LEOBERTO LEAL/SC
| DATA BASE: | SINAPI (09/2025)
SICRO (07/2025)
| BDI (%) | 24.3%
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | C.UNIT(R$) | BDI (5) | P. UNIT (R$) | por unid. | P. TOTAL (R$)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 3990.98
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 463.66 | 1.243 | 576.33 | 650 | 3457.98
1.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 650 | 0.66 | 1.243 | 0.82 | 650 | 533
2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 120220.7
2.1 | 105564 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E | M3 | 370 | 6.35 | 1.243 | 7.89 | 850 | 2919.3
2.2 | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 480 | 12.89 | 1.243 | 16.02 | 480 | 7689.6
2.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 850 | 7.39 | 1.243 | 9.19 | 850 | 7811.5
2.4 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 4250 | 2.1 | 1.243 | 2.61 | 4250 | 11092.5
2.5 | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 160 | 12.01 | 1.243 | 14.93 | 160 | 2388.8
2.6 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020 | M3 | 160 | 7.39 | 1.243 | 9.19 | 160 | 1470.4
2.7 | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 160 | 3.27 | 1.243 | 4.06 | 160 | 649.6
2.8 | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | m3 | 200 | 336.66 | 1.243 | 418.47 | 160 | 83694
2.9 | 105597 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m2 | 500 | 4.03 | 1.243 | 5.01 |  | 2505
3 |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE) | [6 empty] | 332862.94
3.1 |  | Infraestrutura | [6 empty] | 27687.36
3.1.1 | 103666 | BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT O, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT | H | 32 | 138.8 | 1.243 | 172.53 | 4 | 5520.96
3.1.2 | 100658 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | m | 48 | 371.52 | 1.243 | 461.8 | 6 | 22166.4
3.2 |  | Mesoestrutura | [6 empty] | 264740.86
3.2.1 | 100343 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | kg | 906.56 | 14.76 | 1.243 | 18.35 | 453.28 | 16635.38
3.2.2 | 100345 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | kg | 738.14 | 9.1 | 1.243 | 11.31 | 369.07 | 8348.36
3.2.3 | 100346 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. | kg | 220.18 | 8.63 | 1.243 | 10.73 | 110.09 | 2362.53
3.2.4 | 100347 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | kg | 2537.96 | 9.61 | 1.243 | 11.95 | 1268.98 | 30328.62
3.2.5 | 100348 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM AF_11/2024 | kg | 1309.4 | 9.41 | 1.243 | 11.7 | 654.7 | 15319.98
3.2.6 | 100349 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 | m3 | 41.2 | 774.67 | 1.243 | 962.91 | 20.6 | 39671.89
3.2.7 | 100341 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | m2 | 92 | 50.96 | 1.243 | 63.34 | 46 | 5827.28
32.8 |  | Vigas (8X)
3.2.8.1 | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - DA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - | kg | 146 | 16.9 | 1.243 | 21.01 | 18.25 | 3067.46
3.2.8.2 | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 141.12 | 15.27 | 1.243 | 18.98 | 17.64 | 2678.46
3.2.8.3 | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 771.52 | 13.86 | 1.243 | 17.23 | 96.44 | 13293.29
3.2.8.4 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 261.36 | 10.31 | 1.243 | 12.82 | 32.67 | 3350.64
3.2.8.5 | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 2965.36 | 9.57 | 1.243 | 11.9 | 370.67 | 35287.78
3.2.8.6 | 104297 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA. AF_08/2022 | kg | 1556.32 | 10.08 | 1.243 | 12.53 | 194.54 | 19500.69
3.2.8.7 | 4507851 | BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | um | 64 | 23.58 | 1.243 | 29.31 | 8 | 1875.84
3.2.8.8 | 5605956 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | um | 8 | 1035.35 | 1.243 | 1286.94 | 1 | 10295.52
3.2.8.9 | 34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | m3 | 24.64 | 743.07 | 1.243 | 923.64 | 3.08 | 22758.49
3.2.8.10 | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 394.8 | 49.35 | 1.243 | 61.34 | 49.35 | 24217.03
3.2.8.11 | 307732 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | dm3 | 20.16 | 125.6 | 1.243 | 156.12 | 125.6 | 3147.38
3.2.8.12 | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 16 | 340.62 | 1.243 | 423.39 | 340.62 | 6774.24
3.3 |  | Superestrutura | [6 empty] | 40434.72
3.3.1 | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 247.16 | 15.09 | 1.243 | 18.76 |  | 4636.72
3.3.2 | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 519.27 | 13.36 | 1.243 | 16.61 |  | 8625.07
3.3.3 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 457.2 | 11.48 | 1.243 | 14.27 |  | 6524.24
3.3.4 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m3 | 21.675 | 733.92 | 1.243 | 912.26 |  | 19773.24
3.3.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 21.675 | 4 | 1.243 | 40.39 |  | 875.45
4 |  | COMPLEMENTARES | [6 empty] | 31715.22
4.1 | 34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) - pavimento | m3 | 10.25 | 743.07 | 1.2436 | 924.08 |  | 9471.82
4.2 | 3713823 | CONFECÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | m | 10.25 | 200.86 | 1.2436 | 249.79 |  | 2560.35
4.3 | 3806386 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10.25 | 751.21 | 1.2436 | 934.2 |  | 9575.55
4.4 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m2 | 650 | 12.5 | 1.2436 | 15.55 |  | 10107.5
[7 empty] | TOTAL ORÇADO -R$ |  | 488789.84 | 489600
489.6

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE
LEOBERTO LEAL
PONTE SOBRE O RIO FEIJÃO - ZONA RURAL - LEOBERTO LEAL/SC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO | VALOR (R$) | PERÍODO (dias) | [7 empty] | TOTAL (R$)
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3990.98 | 3990.98 | [7 empty] | 3990.98 | 0
|  | 100% | [7 empty] | 100%
TERRAPLENAGEM | 120220.7 | 48088.28 | 48088.28 | [5 empty] | 24044.14 | 120220.7
|  | 40% | 40% | [5 empty] | 20% | 100%
OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE) | 332862.94 | 0 | 13843.68 | 66792.05 | 66185.47 | 80337.62 | 80337.61 | 25367.51 | 0 | 332863.94
Infraestrutura | 27687.36 | 0 | 13843.68 | 13843.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27687.36
|  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Mesoestrutura | 264740.86 | 0 | 0 | 52948.17 | 66185.22 | 66185.22 | 66185.21 | 13237.04 | 0 | 264740.86
|  |  |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 5% |  | 100%
Superestrutura | 40434.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14152.15 | 14152.15 | 12130.42 | 0 | 40434.72
[6 empty] | 35% | 35% | 30% |  | 100%
COMPLEMENTARES | 31715.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857.61 | 15857.61 | 31715.22
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
TOTAL MENSAL (R$): | 488789.84 | 52079.26 | 61931.96 | 66791.85 | 66185.22 | 80337.37 | 80337.36 | 41225.07 | 39901.75 | 488789.84
TOTAL MENSAL (%): |  | 10.65% | 12.67% | 13.66% | 13.54% | 16.44% | 16.44% | 8.44% | 8.16% | 100%

## CRONOGRAMA (2) (hidden)
PREFEITURA DE
LEOBERTO LEAL
PONTE SOBRE O RIO FEIJÃO - ZONA RURAL - LEOBERTO LEAL/SC
CRONOGRAMA FÍSICO
SERVIÇO | VALOR (R$) | PERÍODO (dias) | [7 empty] | TOTAL (R$)
|  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3990.98 | 3990.98 | [7 empty] | 3990.98 | 0
|  | 100% | [7 empty] | 100%
TERRAPLENAGEM | 120220.7 | 48088.28 | 48088.28 | [5 empty] | 24044.14 | 120220.7
|  | 40% | 40% | [5 empty] | 20% | 100%
OBRA DE ARTE ESPECIAL (PONTE) | 332862.94 | 0 | 4.16% | 20.07% | 19.88% | 24.14% | 24.14% | 7.62% | 0 | 1.0001
Infraestrutura | 27687.36 | 0 | 13843.68 | 13843.68 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27687.36
|  |  | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
Mesoestrutura | 264740.86 | 0 | 0 | 52948.17 | 66185.22 | 66185.22 | 66185.21 | 13237.04 | 0 | 264740.86
|  |  |  | 20% | 25% | 25% | 25% | 5% |  | 100%
Superestrutura | 40434.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14152.15 | 14152.15 | 12130.42 | 0 | 40434.72
[6 empty] | 35% | 35% | 30% |  | 100%
COMPLEMENTARES | 31715.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15857.61 | 15857.61 | 31715.22
[8 empty] | 50% | 50% | 100%
TOTAL MENSAL (R$): | 488789.84 | 52079.26 | 61931.96 | 66791.85 | 66185.22 | 80337.37 | 80337.36 | 41225.07 | 39901.75 | 488789.84
TOTAL MENSAL (%): |  | 10.65% | 12.67% | 13.66% | 13.54% | 16.44% | 16.44% | 8.44% | 8.16% | 100%